## PSP2.1
软件工程20级 | 学号 | 2006050147 | 姓名 | 郭致远
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 2 | 3.5714 | 3 | 2.5
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 2 | 3.5714 | 3 | 2.5
2 开发 | 48 | 85.7143 | 104 | 86.6667
2.1 需求分析 | 24 | 42.8571 | 27 | 22.5
2.2 生成设计文档 | 1 | 1.7857 | 1 | 0.83333
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 1 | 1.7857 | 1 | 0.83333
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 1 | 1.7857 | 1 | 0.83333
2.5 具体设计 | 5 | 8.9286 | 6 | 5
2.6 具体编码 | 10 | 17.8571 | 30 | 25
2.7 代码复审 | 5 | 8.9286 | 28 | 23.3333
2.8 测试 | 1 | 1.7857 | 10 | 8.3333
3 报告 | 6 | 10.7143 | 13 | 10.8333
3.1 测试报告 | 2 | 3.5714 | 10 | 8.3333
3.2 计算工作量 | 1 | 1.7857 | 1 | 0.83333
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 3 | 5.3571 | 2 | 1.6667
总时间 | 56 | 100 | 120 | 100